## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Matriz de trazabilidad
Empresa/Organización | I.E.S. Gran Capitán | Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Nombre del proyecto | Thin Client NoMachine | Versión 1.0
Fecha de elaboración | 5/04/2021-20/06/2021
Cliente | Departamento de Informática
Patrocinador principal | I.E.S. Gran Capitán
Director del proyecto | José Ramón Albendín

## Matriz de trazabilidad
Matriz de trazabilidad
Identificador del proyecto: LIGERO
Versión 2.0
ID del requisito | Descripción | Sustento de inclusión | Fecha de inclusión | Propietario | Fuente | Prioridad | Estado actual | Criterio de aceptación | Entregable del WBS
1 | Instalación S.O. servidor | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Rafael Jiménez Cobos | Entrevista | Alto | Activo | Se instala el S.O. a usar por el servidor (Ubuntu 20.04) | 1.1.1
2 | Despliegue de ThinStation en el servidor | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Borja Benegas Castilla | Entrevista | Alto | Activo | Se despliega ThinStation, solución necesaria para el proyecto | 1.2.1
3 | Configuración de la imagen a servir por red | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Borja Benegas Castilla | Entrevista | Alto | Activo | Se configura la imagen que se cargará desde la red | 1.2.2
4 | Creación de la imagen a servir por red | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Borja Benegas Castilla | Entrevista | Alto | Activo | Se crea la imagen que se cargará desde la red | 1.2.3
5 | Configuración del servidor TFTP | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Rafael Jiménez Cobos | Entrevista | Alto | Activo | Inst. y config. del servidor TFTP, donde almacenaremos la imagen | 1.3.1
6 | Personalización del menú de arranque por red | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Rafael Jiménez Cobos | Entrevista | Medio | Diferido | Personalización del menú (Imagen del instituto, config. según NIC...) | 2.1.1
7 | Configuración del cortafuegos | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Rafael Jiménez Cobos | Entrevista | Alto | Activo | Configuración en el cortafuegos donde apuntaremos al servidor | 3.1
8 | Arranque en red con el cliente ligero | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Rafael Jiménez Cobos | Entrevista | Alto | Activo | Arranque por red de ThinStation con el cliente ligero | 2.1.1
9 | Configuración del servidor NX | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Borja Benegas Castilla | Entrevista | Alto | Activo | Inst. y config. en el servidor del servicio de conexión remota NX | 1.4.1
10 | Inicio de NX Client | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Borja Benegas Castilla | Entrevista | Alto | Activo | Inicio del cliente NX en el cliente ligero | 2.2.1
11 | Conexión con el servidor NX | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Borja Benegas Castilla | Entrevista | Alto | Activo | Conexión del cliente NX al servidor NX | 2.2.2
12 | Inicio automático de NX Client | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Borja Benegas Castilla y Rafael Jiménez Cobos | Entrevista | Medio | Diferido | Configurar NX Client de modo que arranque automáticamente | 2.2.1.1
13 | Conexión por defecto con el servidor NX | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Borja Benegas Castilla y Rafael Jiménez Cobos | Entrevista | Medio | Diferido | Configurar NX Client de modo que aparezca la conexión por defecto | 2.2.2.1
14 | Sustitución del servidor WS2008 por el servidor Ubuntu | Solicitado por el director del proyecto | 22/04/2021 | Borja Benegas Castilla y Rafael Jiménez Cobos | Entrevista | Alto | Diferido | Sustitución del servidor | 4.1

## Ayuda Matriz
Columna | Descripción
ID del requerimiento | La organización define un estándar para numerar cada requisito de proyecto e identificarlo unívocamente. Puede definirse una numeración (por ejemplo 001, 002, 003).
Descripción | Información detallada sobre el requisito
Sustento de inclusión | Motivo por el que se incluye. Por ejemplo, solicitado por responsable x
Fecha de inclusión | Fecha en la que se incluyó como nuevo requisito
Propietario | Persona responsable de velar por que se logren los resultados con el requerimiento. Dependiendo del requisito puede ser el interesado solicitante o el responsable del entregable.
Fuente | Origen de la inclusión del requisito. Por ejemplo, contrato, entrevista, etc.
Prioridad | Grado de importancia del requisito para el logro de objetivos del proyecto o grado de influencia del interesado solicitante.
Estado actual | Activo, Cancelado, Completado, Diferido
Criterio de aceptación | Listado de condiciones específicas que debe cumplir el requisito para poder pasar a estado “Completado”.
Entregable del WBS/EDT | Identificación del entregable en el WBS (Work Breakdown Structure) o EDS (Estructura de Desglose del Trabajo)
Integridad Referencial | Descripción
Propietario | Todos los requisitos deben tener un responsable. Si un requisito no es solicitado por nadie ni nadie se hace responsable de su cumplimiento debe ser eliminado.
Entregable del WBS/EDT | Todos los requisitos deben estar asociados, al menos, a un entregable y todos los entregables deben cumplir, al menos, un requisito.
Referencias
http://todopmp.com/recopilar-requisitos/
http://www.pmoinformatica.com/2018/07/que-es-matriz-trazabilidad-requerimientos.html